- 2023年新型经营主体设施种植条件改善

- 项目财政重点绩效评价报告

- 一、项目概况

根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知》（豫财农水〔2023〕34号）、《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于做好2023年中央财政专项资金项目实施工作的通知》（豫农文〔2023〕287号）文件精神，突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，支持县级及以上农民合作社示范社和示范家庭农场改善生产设施条件，应用先进适用技术，培育品牌、拓展营销渠道，提高生产经营发展水平，提升联农带农服务能力。2023年新型经营主体设施种植条件改善项目涉及中央财政资金400万元。依据《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号），项目采取“自主建设、先建后补”方式。各新型经营主体建成后，向开封市祥符区农业农村局提出验收申请，由开封市祥符区农业农村局联合开封市祥符区财政局验收合格后，向实施对象兑付补助资金。项目建设内容为：新建10座标准化日光温室，130座新型热镀锌钢结构塑料大棚，3座热镀锌花梁暖棚。

项目涉及7家建设单位，共计建设资金514.55万元，后评审金额459.50万元。其中涉及中央财政预算资金400万元，补助建设单位自筹资金59.50万元。截止到2023年12月31日，应到位中央财政预算资金400万元，实际到位资金400万元，资金到位率100%。项目共支出资金123.20万元，预算执行率30.80%。项目已完成全部建设任务，开封市祥符区农业农村局联合开封市祥符区财政局于2024年1月19日完成验收，验收均合格。

- 二、评价结论

2023年新型经营主体设施种植条件改善项目绩效评价综合得分90.92分，评价等级为“优”。

- 三、主要经验做法

（一）项目立项规范，制度健全。项目依据相关文件进行立项，资金预算合理，绩效目标明确，绩效意识强。在业务管理制度方面，开封市祥符区农业农村局编写《开封市祥符区农业农村局2023年新型经营主体设施种植条件改善项目实施方案》（汴祥农〔2023〕42号）文件，实施方案按照上级文件要求进行编撰，制定的实施方案合法、合规、完整

（二）项目发挥预期效益，具有长期可持续性。评价组在实地调查过程中发现，开封市祥符区农业农村局在项目实施方案中对项目支持建设施工材料设定明确的规格标准，建设内容使用性良好。项目建设单位建立了示范基地，成了良好的示范效应，吸引了更多的农民加入到新型农业经营主体中，带动了全区设施蔬菜和露地蔬菜种植大户的种植积极性。该项目具有长期可持续性，对其他经营主体起到带头示范作用

- 四、存在的主要问题

（一）项目建设内容验收及时性有待提高。根据《开封市祥符区农业农村局2023年新型经营主体设施种植条件改善项目实施方案》（汴祥农〔2023〕42号）文件，建设内容应于2023年12月31日前完成验收。项目实际于2024年1月19日完成验收，主要原因是2023年新型经营主体设施种植条件改善项目需要开封市祥符区农业农村局联合开封市祥符区财政局共同签字验收，由于开封市祥符区农业农村局年底工作较为繁重，验收工作推迟完成，导致项目验收及时性不足。

- 五、相关建议

（一）合理安排工作进度，按时完成验收。一是建议项目单位开封市祥符区农业农村局根据实施方案要求时间节点监督督促建设单位进行建设，并要求建设单位每月或者每季度上报施工进度，由开封市祥符区农业农村局整理形成施工进度台账。如有施工进度缓慢的情况，开封市祥符区农业农村局应行使监督职责，督促加快施工进度，保障施工进度不会过于缓慢。二是建议开封市祥符区农业农村局合理安排好年度内工作内容工作节奏。在建设单位施工完成后，项目单位应按相关政策文件及实施方案要求，在规定时间内完成验收。