- 2023年高素质农民培育项目

- 财政重点绩效评价报告

- 一、项目概况

根据中央、省、市关于2023年高素质农民培育工作的实施方案，以及《开封市财政局 开封市农业农村局关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知》，开封市祥符区农业农村局开展实施2023年高素质农民培育项目，并制定《开封市祥符区2023年高素质农民培育工作实施方案》，以扎实推进祥符区高素质农民培育工作，加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍，夯实稳粮扩油人才支撑，全面提升农民素质素养。

项目主要实施内容是面向家庭农场主、农民合作社带头人和种养大户，统筹培训新型农业经营和服务主体带头人（农业经理人）、种养加销能手、农村创业创新者、乡村治理及社会事业发展带头人等各类高素质农民600人。其中，新型农业经营和服务主体带头人培育200人，专业生产型和技能服务型培训400人。经营管理型培训年度线下累计培训时间不少于12天，线上学习时间不少于30学时，全年跟踪服务。专业生产型和技能服务型培训年度线下累计培训时间不少于5天，线上学习不少于8学时。

项目总资金110万元，截至2024年2月29日，实际到位资金110万元，实际支付110万元。

- 二、评价结论

2023年高素质农民培育项目绩效评价综合得分90.6分，评价等级为“优”。

- 三、主要经验做法

（一）推进新型农业经营服务主体经营者、专业种养加能手线上线下融合培训，实现线上学习记录全程可追溯。

（二）进行线上满意度测评，掌握培训效果，参训农民满意度较高。每个班级培训结束后由参训学员线上进行满意度测评，让培训机构随时掌握每个班的培训效果，不断完善工作流程，提升高素质农民教育培训工作效率。根据线上满意度测评及评价组开展的满意度调查，参训农民对该项目的培训满意度较高。

- 四、存在的主要问题

（一）前期需求调研报告部分内容不完整，调研方式有待更新。前期需求调研报告内容分布比较合理，但项目调研报告中祥符区农民培训意愿的内容较为粗略，仅简单表述为“培训意愿强烈”，但没有相关数据支撑。

（二）实施方案内容个性化不足，未结合当地实际编制实施方案。根据访谈，祥符区属于大豆、玉米等粮油作物主要产区，不属于豇豆等作物的主要产区，无须开展“豇豆质量安全控制培训行动”；此外，因专业农机手培训在祥符区当地计划由其他单位进行培训，项目单位未计划开展“专业农机手培训行动”，但实施方案中仍将其列入专项行动中，不符合祥符区地方实际与当年计划。

（三）项目制度执行不到位，项目精细化管理水平有待提升。一是未组织对培育教材的意识形态审查。二是班级请假制度执行不到位，未严格执行“学员因特殊情况，需按规定办理请假手续”这一请假制度。三是参训学员入库信息存在与往年不一致的情况。评价组对比各年申报表发现，存在同一人不同年度填报的“文化程度”不一致的情况。

- 五、相关建议

（一）探索新的需求调研方式，为前期需求调研提供数据支撑。一是建议项目单位在后续实施相关项目时，在需求调研期间，能够在入户访谈时加强记录；二是建议项目单位在入户访谈的基础上探索出能够准确反映本地对高素质农民培育需求情况的调研方式。

（二）根据当地实际编制实施方案，为实际工作提供现实指导。建议项目单位在保留上级实施方案中通用要求的基础上，应结合本地区实际及当年计划，对当年本地区负责的工作任务进行明确、细化，为当地项目的实施提供有现实意义的指导。

（三）严格落实业务管理制度，提高项目精细化管理水平。一是建议项目单位在开展同类型的培训项目时，在涉及培训教材的采购与使用时，应组织对培训教材进行意识形态审查。二是建议项目单位严格落实请假制度，保管好学员请假手续，避免培训课堂的随意性。三是建议工作人员在填报培育学员申报表时，应与学员本人进行核查与确认，必要时结合其他单位对人员信息进行确认，确保参训学员入库信息填报的准确率。