- 开封中原教城西姜寨城中村（一期）改造

- 项目专项债券资金绩效评价报告

- 一、项目概况

随着开封市经济社会的快速发展和城镇化进程的加快，棚户区已成为影响和制约全市城市加快发展、统筹发展、和谐发展的重要因素。本次征收范围内多为两层建筑，区域内房屋密度高、建设使用年限久、人均建筑面积小、采光通风条件差、基础设施不完善，卫生条件差，各种管线杂乱无章，排水排污不畅，垃圾成灾，街巷狭窄、拥挤，存在严重消防隐患，村民居住环境十分令人堪忧，不仅严重影响了城市的美观，而且阻碍了城市化进程，制约了城市道路及基础设施的发展。为改善人居环境、加快新型城镇化建设，开封市产城融合示范区管理委员会提出了本项目的建设。

项目建设总用地面积63213.65㎡（94.82亩），总建筑面积107463.21㎡，包括地上总建筑面积82177.75㎡，其中：住宅72316.42㎡，配套商业4108.89㎡，物业管理及其他建筑面积5752.44㎡；地下总建筑面积25285.46㎡。配套建设道路、绿化、给排水、电力、燃气、消防等设施。

项目总投资50298.15万元，其中34000.00万元通过申请专项债券筹集，占总投资的67.60%，剩余16298.15万元由实施单位自筹，占总投资的32.40%。截止评价日，发行地方政府专项债券到位26600.00万元，累计资金投入29044.81万元，当年完成支出占年度预算83.92%。

- 二、评价结论

运用评价组设计的指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分80.4分，评价等级为“良”。

- 三、主要经验做法

截至2023年12月31日，项目施工建设总体完工60%，其中主体：12#楼5层墙筋施工，13#楼4层墙筋施工；其余楼栋已封顶；砌体:已封顶楼栋全部完成；内粉:整体完成30%；外立面：外墙保温整体完成40%，涂料完成20%，门窗框及固定玻璃完成。4栋楼地库：地库顶板防水及保护层完成80%，地库顶板批白完成40%，消防主管正在安装。

- 四、存在的主要问题

（一）部分绩效目标不合理，指标不明确。项目预算申报时绩效指标中效益指标过于简单，部分绩效目标未填写，绩效目标缺失；绩效指标不明确，指标过于简单，项目绩效指标体系不完整不具体。

（二）项目资本金未足额到位。该项目建设是一项有自身收益的公益性项目，社会效益显著，所需资金通过财政资金以及发行专项债券解决。项目总投资为50298.15万元，专项债券34000万元占比67.60%。截至2023年12月31日，实际到位专项债券资金26600万元，政府财政配套资金未到位。

（三）项目建设进度未达到预期。本项目计划建设周期540天（其中设计周期60天、施工工期480天），计划开工日期2022年9月13日，计划完工时间2024年3月5日。截至2023年12月31日，整体完工60%。

- 五、相关建议

（一）完善绩效指标，加强项目绩效管理。绩效目标管理是绩效管理的基础和依据，预算单位应加强绩效目标的编制和审核，根据实际情况设置合理的指标值，使得年度绩效指标清晰、细化、可衡量，完善绩效指标体系。制定绩效管理工作制度，提高绩效管理水平，强化支出责任，不断提高资金使用效率。

（二）认真履行合同，确保资金到位。针对项目资金及财务管理，建议项目公司按照合同要求，筹措资金，确保及时到位，优化资金结构，降低工程成本；其次应加强财务管理工作，根据《企业会计准则》及相关规定，结合行业特征和项目特点，制定明确、恰当的会计政策，制定严谨、科学的流程制度，采取可行有效的管理手段，提高资金使用效率，控制建设成本，提质增效，开源节流，为项目如期实现目标提供资金保障。

（三）强化协调力度，加快工程进度。截至评价日，工程进度不够理想，无法达到预期成效，建议项目公司主动争取，迎难而上，倒排工期，不等不靠，梳理任务清单，补齐工作短板；同时建议实施机构进一步明确目标，加大工作力度，加强监督监管，控制投资成本，为早日完成建设期任务奠定坚实基础。

（四）提前谋划，及早布局，健全偿债保障机制。做好偿债保障机制的优化与实践，以项目为基础设置债券发行期限，以保证偿债期限与项目收益相对接，保证各项工作开展现阶段的发展需求，并建立偿债准备金专户与偿债风险基金，结合债券本息、收益等因素开展分析，明确其完全不匹配与收益提前实现、收益延后情况的影响，以此为基础结合实际情况开展优化、探索相对应的偿债机制与偿债资金来源，以降低整体风险。结合实际情况来建立专项债券项目收入征缴与监管机制，合理对现阶段的应偿还债券本息开展分析，控制偿债风险增大。优化债贷组合项目，做好分账核算，建立完善的风险分担机制，加强专项债券项目资产管理意识，项目封闭运作，强化偿债责任，建立健全的风险处理机制，开展风险防控。