- 开封市祥符区

- 2023年村内道路提升工程项目

- 财政重点绩效评价报告

- 一、项目概况

随着农村经济的快速发展，农村基础设施建设势在必行。开封市祥符区2023年村内道路提升工程项目建设地点为朱仙镇何砦村、韩岗村、老谭村，万隆乡乔砦村、杨楼村，范村乡大关头村，半坡店乡半坡店村，仇镇朱砦村，罗王乡查砦村，八里湾镇张马庄共7个乡镇10个行政村。建设内容为新建道路长度24.21km，道路面积83412m2。全部为新建混凝土路面，路面结构为16cm水泥混凝土面板+15cm水泥稳定土基层。该项目由区乡村振兴局委托河南铭巨工程管理咨询有限公司对该项目进行公开招标，共分为十个施工标段（其中第三，第七标段进行二次招标），十一标段为监理标段（中标单位为中诚运玛咨询股份有限公司）。

根据《开封市祥符区2023年村内道路提升工程评审报告（预算）》（汴祥预评字〔2023〕138号）文件，开封市祥符区2023年村内道路提升工程项目报审金额1245.17万元，审减金额80.25万元，后审定金额1164.92万元（审定金额不包含监理费）。项目十一标段为监理标，监理费20.97万元，项目总预算1185.89万元。根据对项目十一个标段公开招标的结果，项目合同金额总计1138.16万元（含监理费），项目预算资金依据项目建设合同进行分配。截止2023年12月31日，资金到位率100%。项目共支出资金335.16万元，资金执行率29.45%。

截至2023年12月31日，开封市祥符区2023年村内道路提升工程项目已完成全部建设任务。项目按照各标段完工时间分别验收，项目各标段建设均完成验收，验收均合格。项目验收后，中标单位和建设辖区村民委员会已签订项目竣工工程移交表，由建设辖区村民委员会进行管护。

- 二、评价结论

运用评价组设计的指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为92.88分，评价等级为“优”。

- 三、实施成效

项目修建地点村庄道路有很多土路，下雨天道路大多泥泞，不方便出行。通过村内道路修建，对建设村庄内道路进行修建硬化。和尚未修建的道路相比，村内修建道路情况有明显的好转，路面相比更加平坦，下雨不会导致道路泥泞难行。评价组认为该项目明显提高辖区内群众出行的便利度。该项目的实施可进一步促进“村容村貌”的改善。对村内现状土路进行改造可有效促进农村的环境整治工作，塑造建设文明和美乡村的良好形象。

- 四、主要问题

一是资料管理严谨性不足，规范度有待提高。评价组查阅项目资料发现，资料文件管理严谨性不足，资料规范度有待提高，例如：四标段项目工程验收表中未填写验收日期，导致四标段具体验收时间不清；九标段开工报告中未填写开工日期；十标段开工报告中填写项目于2023年10月20日开工，项目工程验收表中开工时间为2023年10月21日，导致十标段开工时间存在歧义。资料中这些细小问题影响了档案资料的可用性和参考价值，也将影响项目的管理水平和后续的评估、审计等工作。

二是后期管护工作有待加强。项目后期管护工作存在漏洞，管护执行率有待提升。部分道路存在路边杂草掩盖道路、路面出现坑洼未及时修补等问题。各村民委员会未能按照《2023年度财政衔接乡村振兴项目竣工工程管护责任书》要求，定期对固定资产运行情况开展清查管护工作。

- 五、意见和建议

一是规范资料管理，加强档案管理意识。加大资料规范执行力度，项目单位加强档案管理意识，养成良好的归档习惯，将项目资料分类归档，整理规范，确保每一份材料都能够规范归档。

二是重视后期管护工作，保障管护落实到位。项目单位应督促建设辖区内各村民委员会针对该项目重视后期管理管护工作，巩固建设成果，保障建设项目工程使用年限。管护主体建设辖区内各村民委员会应根据管护制度，为工程质量保驾护航，形成长效常态管理。