- 开封市祥符区教育体育局

- 特殊教育中央补助资金项目

- 财政重点绩效评价报告

- 一、项目概况

随着社会对教育公平和特殊教育关注度提高，融合教育成为重要发展方向。目前普通学校特殊教育资源匮乏，特殊资源教室建设和设备配备不足，难以满足特殊教育学生需求。为改善这一状况，依据国家及地方相关文件要求和政策支持，本项目旨在合理规划建设特殊资源教室，配备适合特殊教育学生需求的设备，提升特殊教育资源供给水平。一方面，为特殊教育学生打造舒适、安全的学习成长环境，满足其在普通学校的特殊教育需求。另一方面，推动普通学校开展融合教育，促进特殊教育学生与普通学生交流融合，营造包容和谐的教育氛围，为特殊教育学生全面发展和融入社会奠定基础。

特殊教育中央补助资金项目总资金200万元，截至2023年12月31日，到位资金200万元，支付资金129.85万元。

- 二、评价结论

运用评价组设计的指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为90.7分，评价等级为“优”。

- 三、主要经验做法

一是传播融合教育理念，提升各方对特殊教育学生需求的认识和关注度，为推动融合教育奠定思想基础，也提高了社会对特殊教育的重视度。二是完善特殊资源教室基础设施建设，为特殊教育学生提供专门学习空间，能够为特殊学生需求提供硬件保障。三是促使学校加强特殊教育管理和规划，为优化融合教育环境、提高设备利用率做准备。四是体现教育公平，确保特殊教育学生获得平等教育机会。

四、主要问题

一是项目制度不健全，档案管理不严谨。缺乏全面的项目管理制度，设备采购等流程无明确规范和责任划分，特殊资源教室使用管理无详细规章。档案管理混乱不完整，执行不到位，影响项目管理和后续工作。二是教学设备管理水平低，资源教室建设不规范。多数学校资源教室位置不当，未按要求建设。设备存放不规范，使用率低，故障维修不及时，影响教学设备使用和资源教室功能。三是教学计划不完备，融合教育推动弱。未针对特殊学生制定完善计划，设备未充分利用，缺乏师资和教育活动，未建立评估机制，制约融合教育发展。四是合同执行不严格，资金支付不及时。项目资金到位率低，未按合同约定支付。

五、意见和建议

一是完善项目制度，规范档案管理。建立健全制度体系，明确各环节规范和责任。加强档案管理，明确流程和责任人，确保档案完整准确。二是提升设备管理水平，加强资源教室建设规范。重视建设指南，评估现有教室，规范新建教室。健全设备管理制度，提高设备使用和维护水平，加强人员培训。三是完善教学计划，加大融合教育推动力度。了解特殊学生需求，制定个性化计划并定期调整。提高设备利用率，加强师资配备，开展特殊教育活动，建立评估机制。四是加强合同履约意识，提升资金拨付效率。严格按合同支付资金，优化拨付流程，建立沟通机制，确保资金及时到位。