开封市祥符区林业发展服务中心

2023年度部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）总体目标

目标1：完成造林1.1万亩；

目标2：病虫害防治面积22万亩；

目标3：新建森林小镇和森林示范村8个；

目标4：完成湿地修复247亩。

（二）年度重点工作计划和目标

根据区委、区政府安排部署，上级部门的业务要求和本部门的主要职责，开封市祥符区林业发展服务中心制定了2023年工作计划，通过评价组梳理，其重点工作安排主要包括：

任务1：开展林业政策及规章制度宣传工作，通过线上社交媒体发布信息，制作线下宣传手册，针对林区居民、林业从业者和普通公众准确传达林业政策要点。

任务2：有效开展预防森林火灾发生工作，包括制定防火预案、加强巡逻、设置防火标识等措施，保护森林资源。

任务3：开展飞机防治病虫害工作，同时采用其他森林病虫害防治措施，如地面喷洒药物、设置诱虫灯等，维护生态平衡。

任务4：开展造林绿化工作，按照市定预期目标完成造林任务，包括确定造林区域、选择合适树种、组织植树活动等。

任务5：完成自然保护区资源调查工作，通过实地考察、数据分析等手段，掌握保护区资源情况。

任务6：开展自然保护区保护建设工作，建立相关协作机制，加强日常巡护，防止违规活动。

任务7：推进自然保护区生态修复工作，针对已破坏区域进行修复，改善生态环境。

任务8：完成建设森林小镇工作，按照设计要求进行绿化、设施建设等，打造森林特色小镇。

（三）部门整体资金情况

根据开封市祥符区林业发展服务中心2023年财政拨款收入支出总表，具体情况如下：2023年开封市祥符区林业发展服务中心上年结转结余0万元，年初预算安排1039.16万元，预算调增738.92万元，支出决算1778.08万元，年末结余0万元。截至2023年12月31日，林业发展服务中心资产总额411.5万元。

二、评价结论

运用评价组设计的指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

三、主要经验做法

一是有效推进林长制，涵盖了制度建设完善、协作机制创新；二是科学造林，涉及科学实施规划、注重质量提升、做好林业资源管理；三是加强野生动物保护，涉及加强宣传教育、开展专项行动等工作成效和实施经验。

四、存在的问题

一是固定资产管理制度不健全，未进行年度盘点且无卡片管理，不利于资产管理和节能及国有资产保值增值。根源是未设立专人负责、资产管理较为松懈不够重视。二是档案资料留存不完善，整理存档不及时、内容不完整、管理不规范、电子与纸质档案不一致，影响工作和后续评估等。根源是部门职工不重视留档细节、人员中龄化观念及技能滞后。三是机构改革职责不清晰。三定方案职责与实际履职有差异，职责边界模糊。根源是接收核定文件时未与编制委员会充分沟通。

五、有关建议

一是修订完善制度，提高管理水平。明确购置标准和审批流程；设立专职管理岗位，明确职责与考核机制，开展职工培训；健全实物管理卡片，实时更新资产信息。同时，制定年终盘点计划，采用实地盘点和账目核对结合方式。二是加大档案制度执行力度，明确责任主体。通过加强职工培训、明确档案管理分工、规范监管台账、优化档案分类整理、引入信息化手段、加强档案装订封装规范性等，确保档案完整准确高效利用。三是加强沟通协调，明晰机构改革履职职责。依据编制文件梳理部门三定方案职责；与编制部门沟通，反馈相关问题清单；根据沟通结果调整完善三定方案，明确职责边界；与编制部门建立长期动态反馈机制。