- 祥符区2022—2023年受灾困难群众冬春

- 期间生活救助项目财政重点绩效评价报告

- 一、项目概况

2022年，祥符区遭受多轮强降雨、雷暴大风等极端天气，全区受灾人口62356人，农作物受灾面积5941.87公顷，直接经济损失1807.42万元，给受灾困难群众的生产生活造成较大影响，受灾困难群众2022—2023年冬春期间基本生活面临一定困难。

为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神，以及《河南省应急管理厅 河南省财政厅关于组织开展2022—2023年度全省受灾群众冬春救助工作的通知》，按照中央、省、市关于受灾群众基本生活保障工作的重要部署，区应急局以《开封市应急管理局 开封市财政局关于组织开展2022—2023年度全市受灾群众冬春救助工作的通知》为指导，扎实有序开展受灾群众冬春救助工作，帮助受灾困难群众解决基本生活保障，以确保受灾群众基本生活稳定，增强受灾群众的获得感、幸福感和安全感。

项目总资金285.3万元，截至2023年12月31日，实际到位资金285.3万元，实际支付285.3万元。

- 二、评价结论

祥符区2022—2023年受灾困难群众冬春期间生活救助项目绩效评价综合得分86.35分，评价等级为“良”。

- 三、主要经验做法

在确认救助人员及救助物资发放明细后，各村委会在公示栏公示救助资金及物资发放情况表，明确救助人员、救助资金发放数额及物资发放数量。根据调查问卷，调查的162名救助对象均不同程度地了解冬春政策和标准，且未发现救助对象投诉情况，救助对象对项目实施的综合满意度较高，为98.64%。

- 四、存在的主要问题

（一）过程性资料归档不规范或不齐全，项目精细化管理水平有待提升。一是需救助人口一览表和已救助人口一览表统计口径不一致。二是救助人口一览表折款登记不够准确。八里湾镇八里湾村有8人发放的为“棉被”，但由于工作人员登记错误，折款登记按照125元（防寒服）登记。三是乡镇作为归档单位留存的资料内容要素不完整，如“受灾人员冬春生活困难救助审批表”中乡镇（街道）和区应急局审核意见处未填写时间。

（二）业务管理流程不规范，项目可持续性影响有待进一步发挥。一是在开展冬春救助资金及物资发放工作过程中，领取人签名及按手印这一流程开展不规范，如经访谈和查看已救助人员一览表，八里湾镇八里湾村救灾资金和物资均已发放，但领取人未签字按手印，签名一栏全部空缺；此外，还有部分乡镇“受灾人员冬春生活困难救助资金和物资发放表”存在只签字未按手印、名字签错等情况。二是实施方案中要求，各乡镇要“对冬春救助工作绩效进行总结、评估”，但项目涉及的13个乡镇均未按照实施方案要求在项目实施完成后对项目工作绩效进行总结评估。

（三）项目绩效总体目标设置不完整，绩效管理水平有待提升。项目绩效目标表设置的年度总体目标为“保障需救助受灾困难群众冬春救助期间基本生活”，年度总体目标只设置了预期效果，未体现项目工作内容与产出，年度目标设置不完整。

- 五、相关建议

（一）加强监督管理，提升项目精细化管理水平。一是加强基层工作人员培训，明确填报流程，统一口径。二是提高填报准确率，加大基本信息审核力度。三是提升档案管理的规范性，保证入库档案完整无误，精确反映项目的实施情况。

（二）落实业务管理流程，加大检查验收力度。一是规范业务管理流程，提升项目实施资料的可追溯性和可信度。二是严格落实实施方案，进行总结评估工作，发挥项目的可持续性影响。

（三）强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。建议项目单位加强政策文件，以及相关绩效理论知识的学习，在设置年度目标时，应明确项目主要工作内容，总结概括出项目的总任务、总产出和总效益，为绩效指标的设置和项目开展提供指引。